## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | Module | App | Описание | Голоса
G10-316 | Group 10 | Star | Валюта в каталоге и корзине не согласуется | marine | 2025-05-04 20:02 | 2025-05-04 20:59 |  | Medium | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | No module | No app | ### Preconditions Пользователя должно быть авторизован ### Description Валюта в каталоге и корзине не согласуется ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать кнопку "Каталог" * *Step 3* Action: Нажать на кнопку "Добавить в корзину" * *Step 4* Нажать на кнопку "Корзина" ![](Ошибка цены 2.PNG){width=70%}![](Ошибка цены 1.PNG){width=70%} ### Actual result При нахождении на странице каталога цены товаров указаны в USD, а при переходе в корзину в руб. Валюты не согласуются | 0
G10-273 | Group 10 | Star | Testing Documentation – Иванян Марине | marine | 2025-05-04 16:06 | 2025-05-04 20:59 |  | Medium | Task | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Registration | No app |  | 0
G10-320 | Group 10 | Star | Сортировка товаров в каталоге по возрастанию | root | 2025-05-04 20:46 | 2025-05-04 20:47 |  | High | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Catalog | Web | ### Description Сортировка товаров в каталоге ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Каталог" Input Data: сортировка по возрастанию цены * *Step 3* Action: Поставить параметры сортировки Expected Result: Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке * ![](%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.png){width=70%} ### Actual result При выставлении сортировки по возрастанию цены товары не сортируются в нужном порядке, наоборот выстраиваются по убыванию При выставлении сортировки по возрастанию цены товары не сортируются в нужном порядке, наоборот выстраиваются по убыванию Qase.io defect: [Сортировка товаров в каталоге по возрастанию](https://app.qase.io/defect/G10/view/198) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Product catalog](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/37) | 0
G10-319 | Group 10 | Star | Добавление -1 количества товаров в корзину | root | 2025-05-04 20:38 | 2025-05-04 20:40 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Catalog | Web | ### Preconditions В каталоге существуют товары, которые можно добавить в корзину ### Description Добавление не корректного количества товаров в корзину ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Каталог" * *Step 3* Action: Изменить количество товара Input Data: количество товара -1 ![](2025-05-04 23-35-08.mkv){width=70%} ### Actual result Добавление -1 количества товаров в корзину В каталоге при выставлении количества товара -1 и попытке добавить товар в корзину должно выходить сообщение об ошибке, вместо этого возникает сообщение "Товар добавлен в корзину" и добавляется 1 штука товара Qase.io defect: [Добавление -1 количества товаров в корзину](https://app.qase.io/defect/G10/view/197) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Product catalog](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/37) | 0
G10-318 | Group 10 | Star | Добавление 0 количества товаров в корзину | root | 2025-05-04 20:30 | 2025-05-04 20:31 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Catalog | Web | ### Preconditions В каталоге существуют товары, которые можно добавить в корзину ### Description Добавление не корректного количества товаров в корзину ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Каталог" * *Step 3* Action: Изменить количество товара Input Data: 0 штук товара * ![](Добавление 0 товаров.mkv){width=70%} ### Actual result Добавление 0 количества товаров в корзину В каталоге при выставлении количества товара 0 и попытке добавить товар в корзину должно выходить сообщение об ошибке, вместо этого возникает сообщение "Товар добавлен в корзину" и добавляется 1 штука товара Qase.io defect: [Добавление 0 количества товаров в корзину](https://app.qase.io/defect/G10/view/196) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Product catalog](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/37) | 0
G10-317 | Group 10 | Star | Выставление пустого значения при добавлении товара в корзину | root | 2025-05-04 20:20 | 2025-05-04 20:31 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Catalog | Web | ### Preconditions В каталоге существуют товары, которые можно добавить в корзину ### Description Добавление не корректного количества товаров в корзину ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Каталог" * *Step 3* Action: Изменить количество товара Input Data: пустое значение ![](Добавление пустого значения товаров.mkv){width=70%} ### Actual result В каталоге при выставлении количества товара пустого значения и попытке добавить товар в корзину должно выходить сообщение об ошибке, вместо этого возникает сообщение "Товар добавлен в корзину" и добавляется 1 штука товара * В каталоге при выставлении количества товара пустого значения и попытке добавить товар в корзину должно выходить сообщение об ошибке, вместо этого возникает сообщение "Товар добавлен в корзину" и добавляется 1 штука товара Qase.io defect: [Выставление пустого значения при добавлении товара в корзину](https://app.qase.io/defect/G10/view/195) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Product catalog](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/37) | 0
G10-315 | Group 10 | Star | Не успешный вход в систему | root | 2025-05-04 19:35 | 2025-05-04 19:38 |  | Medium | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Login | Web | ### Preconditions Пользователя не должно существовать в базе, в данный момент существует пользователь с логином: Ivanyan_Marin, паролем: IvanyanMarin722 ### Description Вход в систему по неверному логину или паролю ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать кнопку "Регистрация/Войти" * *Step 3* Action: В поле "Вход" заполнить не валидные данные для пароля и валидные для логина Input Data: Логин: Ivanyan_Marin, пароль: IvanyanMarin7228. Expected Result: Логин и пароль введены в соответствующие ячейки * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Войти" Expected Result: Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль". ### Actual result При введении верного логина, но неверного пароля и наоборот должно появляться сообщение "Неверное имя пользователя или пароль", но появляется сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" * *Step 5* Action: В поле "Вход" заполнить не валидные данные для логина и валидные для пароля Input Data: Логин: Ivanyan__Marin, пароль: IvanyanMarin722. * *Step 6* Action: Нажать на кнопку "Войти" Expected Result: Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль". ### Actual result Неверное сообщение об ошибке при введении ошибочного логина или пароля При введении верного логина, но неверного пароля и наоборот должно появляться сообщение "Неверное имя пользователя или пароль", но появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" ![](баг 8 Не верное сообщение об ошибке при введении неверного логина и пароля.mkv){width=70%} Qase.io defect: [Не успешный вход в систему](https://app.qase.io/defect/G10/view/194) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Регистрация и авторизация пользователя](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/36) | 0
G10-314 | Group 10 | Star | Регистрация пользователя с пустым логином | root | 2025-05-04 19:13 | 2025-05-04 19:15 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Registration | No app | ### Preconditions Пользователь не должен существовать ### Description Регистрация пользователя с пустым логином или паролем ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать кнопку "Регистрация/Войти" * *Step 3* Action: В поле "Регистрация" заполнить логин, пароль оставить пустым, затем наоборот Input Data: см. параметры * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" Expected Result: Отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" ![](пустой логин при регистрации_1.png){width=70%} ### Actual result Сообщение об ошибке не соответствует ожидаемому результату. При попытке зарегистрироваться с пустым логином должно выходить сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Вместо него у поля "логин" выходит сообщение "Заполните это поле." Qase.io defect: [Регистрация пользователя с пустым логином](https://app.qase.io/defect/G10/view/193) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Регистрация и авторизация пользователя](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/36) | 0
G10-313 | Group 10 | Star | Регистрация пользователя с пустым паролем | root | 2025-05-04 19:07 | 2025-05-04 19:12 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Registration | Web | ### Preconditions Пользователь не должен существовать ### Description Регистрация пользователя с пустым паролем ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать кнопку "Регистрация/Войти" * *Step 3* Action: В поле "Регистрация" заполнить логин, пароль оставить пустым, затем наоборот * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" Expected Result: Отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" ![](пустой пароль при регистрации.png){width=70%} ### Actual result Сообщение об ошибке не соответствует ожидаемому результату. Сообщение о введении пароля не в валидном формате отсутствует, возникло сообщение "Заполните это поле" у поля пароля. Qase.io defect: [Регистрация пользователя с пустым логином или паролем](https://app.qase.io/defect/G10/view/192) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Регистрация и авторизация пользователя](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/36) | 0
G10-311 | Group 10 | Star | Ошибка в сообщении об ошибке при проверке авторизации перед доступом к функциональности | root | 2025-05-04 18:49 | 2025-05-04 18:54 |  | Low | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Orders | Web | ### Preconditions Пользователь не должен быть авторизирован в системе ### Description На страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" система должна пропускать только авторизированных пользователей, в противном случае - выводить ошибку ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Корзина" Expected Result: Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа /login * *Step 3* Action: Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (/login) Expected Result: Открывается страница входа на сайт ![](Баг 4 корзина.mkv){width=70%} ### Actual result Ошибка в сообщении об ошибке при проверке авторизации перед доступом к корзине При нажатии на ссылку в сообщении об ошибке происходит перенос на главную страницу, а не страницу авторизации/регистрации * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Оплата" Expected Result: Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа example.com/login * *Step 5* Action: Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (/login) Expected Result: Открывается страница входа на сайт ![](Баг 5 оплата.mkv){width=70%} ### Actual result Ошибка в сообщении об ошибке при проверке авторизации перед доступом к оплате При нажатии на ссылку в сообщении об ошибке происходит перенос на главную страницу, а не страницу авторизации/регистрации * *Step 6* Action: Нажать на кнопку "История заказов" Expected Result: Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа /login * *Step 7* Action: Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (/login) Expected Result: Открывается страница входа на сайт ![](Баг 6 история.mkv){width=70%} ### Actual result Ошибка в сообщении об ошибке при проверке авторизации перед доступом к истории заказов При нажатии на ссылку в сообщении об ошибке происходит перенос на главную страницу, а не страницу авторизации/регистрации Qase.io defect: [Ошибка в сообщении об ошибке при проверке авторизации перед доступом к корзине](https://app.qase.io/defect/G10/view/191) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Регистрация и авторизация пользователя](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/36) | 0
G10-308 | Group 10 | Star | Ошибка в отображении названия раздела "История заказов" при переходе в него | marine | 2025-05-04 18:35 | 2025-05-04 18:36 |  | Medium | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | History | Web | ### Preconditions Пользователь должен быть авторизирован в системе ### Description Ошибка в отображении названия раздела "История заказов" при переходе в него ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "История заказов" Expected Result: Открывается страница Истории заказов пользователя ### Actual result Открывается страница истории заказов пользователя, но название раздела "История заказов" отображается неверно, пропущена буква. Ошибочное написание "Исторя заказов". Также в подвале страницы неверно отображен год (2024 вместо 2025, обычно указывается период существования сайта: дата создания - текущий год) ![](Ошибка в истории заказа и годе подвала.png){width=70%} | 0
G10-307 | Group 10 | Star | Ошибка в названии раздела "Каталог" при переходе в корзину | marine | 2025-05-04 18:27 | 2025-05-04 18:32 |  | Medium | Bug | In Progress | Unassigned | Unscheduled | 0 | Cart | No app | ### Preconditions Пользователь должен быть авторизирован в системе ### Description Ошибка в отображении названия раздела "Каталог" ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Корзина" Expected Result: Открывается страница корзины пользователя ### Actual result Открывается страница корзины пользователя, но название раздела "Каталог" отображается неверно, пропущена буква. Ошибочное написание "Кталог". ![](Не верно назван раздел каталог_1.png){width=70%} | 0
G10-303 | Group 10 | Star | Кнопка "Регистрация/Войти" не заменяется на "Выйти" при успешной регистрации пользователя | root | 2025-05-04 18:04 | 2025-05-04 18:07 |  | Medium | Bug | In Progress | root | Unscheduled | 0 | Registration | Web | ### Preconditions Пользователь не должен быть ранее зарегистрированным ### Description Регистрация пользователя валидными символами ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" * *Step 3* Action: Заполнить поле логин и пароль блока Регистрация валидными данными Input Data: Логин: Ivanyan_Marin. Пароль: IvanyanMarin722. * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" Expected Result: Кнопка "Войти" заменилась на кнопкой "Выйти" ### Actual result Кнопка "Регистрация/Войти" не заменяется на "Выйти" при успешной регистрации пользователя Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно", но кнопка "Регистрация/Войти" не заменяется на "Выйти" ![](Баг 1.mkv){width=70%} Qase.io defect: [Кнопка "Регистрация/Войти" не заменяется на "Выйти" при успешной регистрации пользователя](https://app.qase.io/defect/G10/view/188) Found in test run: [Test run 2025/05/04 Регистрация и авторизация пользователя](https://app.qase.io/run/G10/dashboard/36) | 0